定州市妇女联合会

定州日报社

定州市精神文明建设委员会办公室

定州市广播电视台

定州市总工会

共青团定州市委

定妇联字[2015]2号

关于组织开展第二届寻找“最美家庭”活动的

实施方案

为深入贯彻落实党的十八届五中全会精神，最大限度地发挥定州广大妇女在推进“十三五”规划、建设美丽定州新征程中的半边天作用，由定州市妇联主办、定州日报社承办，联合市文明办、市广电台、市总工会、团市委等单位，在去年开展寻找活动的基础上，继续组织开展第二届寻找“最美家庭”活动，并组织评选表彰，向全国妇联推荐。具体方案如下：

一、总体要求

按照习近平总书记关于“注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用”的指示精神，通过开展寻找评选活动，深入挖掘、选树和宣传身边的“最美家庭”及其感人事迹，积极传承夫妻和睦、孝老爱亲、科学教子、勤俭持家、邻里互助的中华民族家庭美德;大力弘扬爱岗敬业、创先争优、岗位建功、岗位成才的定州职业女性精神;全力打造自主创业、科技创新、遵纪守法、扶贫济困、爱心奉献的定州新时代女性职业经理人崭新形象。并以此进一步激励广大妇女与时俱进、开拓创新，为定州早日进入全国百强县、实现建成百万人口城市的宏伟目标贡献力量。

- 活动时间

活动起止时间为2015年12月—2016年3月

三、活动目标

1、本次寻找及评选活动共分三组：企业家庭组、职工家庭组、农村（社区）家庭组。

2、每组推选候选家庭20户，共计60户，最终评选定州“最美家庭”每组10户，共计30户。

3、择优推荐3-5户参加全国妇联寻找推荐评选活动。

四、最美家庭条件

1、企业家庭组

①参选家庭成员中至少有1名女性为企业法人或企业女性领导；

②遵纪守法、诚信经营；

③热心公益事业，积极参与志愿服务活动；

④家庭和谐幸福。

2、职工家庭组

①家庭成员均热爱本职岗位,爱岗敬业，踏实工作；

②在本职岗位有突出表现，政治素质过硬，业务能力突出；

③尊敬领导，团结同志，在群众中威信较高；

④家庭和谐幸福。

3、农村（社区）家庭组

①家庭成员中女性以省委副书记赵勇提出的“好婆婆”、“好媳妇”、“好妯娌”为主要标准；

②参选家庭须有良好的家风、家训和家教，家庭和谐幸福；

③积极参与美丽庭院创建，庭院居室干净整洁，家庭生活方式科学文明。

五、活动方法和步骤

第一阶段：宣传发动（2015年12月1日—12月10日）

1、制定定州市寻找评选活动方案。

2、利用新闻媒体发布相关信息进行宣传。

3、以文件形式下发《定州市寻找“最美家庭”活动方案》，向基层组织进行宣传。

第二阶段：寻找推荐（2015年12月11日— 31日）

1、从12月11日开始，定州日报社开设寻找活动官网（官网地址：http://m.wsq.qq.com/264136192），与广大妇女和家庭互动。重点发动妇女和家庭踊跃自荐、相互推荐、互评互议、共同分享, 以生动活泼的方式征集家庭优良家风、晒家庭幸福生活、讲家庭和谐故事、展家庭文明风采、秀家庭未来梦想。

2、12月31日前，各组织推荐、公众推荐和个人自荐的候选家庭将推荐表、照片及典型事迹材料报送组委会办公室或直接将材料发送到邮箱：dingzhoufulian@qq.com，逾期视为弃权。

第三阶段：审核考察 （2016年1月1日—1月20日）

1、组委会办公室对所有推荐上报人选的材料进行汇总审核，将符合推荐上报要求的人选提交组委会；推荐材料不齐全或不符合要求的，取消参选资格。

2、组委会聘请社会各界代表，以无记名投票的方式并按得票多少为序每组确定20户正式候选家庭。

3、组委会成立考察小组，深入到候选家庭及家庭成员单位进行全面考察，并留取影像资料。如发现候选家庭有违法、违纪、违规或弄虚造假等问题，组委会将取消其正式候选资格。

第四阶段：评选公示（2016年1月21日—2月20日）

1、社会监督：将20户正式候选家庭名单在《定州日报》进行公示，广泛接受社会监督。

2、投票评选：在定州日报微信平台公布三组各20户候选家庭，进行公开投票，按得票多少为序确定候选家庭排名。投票结果占总成绩的50%。

第五阶段：评议审定（2016年2月21日-2月29日）

组委会从社会各界聘请30名杰出人士组成专家评议团，依据事迹材料、公示反馈情况和现场考察视频等资料，对20户正式候选家庭进行评议投票排序，投票结果占总成绩的50%。之后综合微信票数、组委会票数成绩后，分三组按得分顺序确定定州市第二届“最美家庭”。

第六阶段：总结表彰（2016年3月1日- 3月8日）

1、举办最美家庭总结表彰大会，对获奖家庭进行表彰，各颁发牌匾1个，奖金500元。

2、对定州市第二届最美家庭的先进事迹进行专题报道。

3、择优向全国妇联推荐最美家庭3-5户。

六、具体要求

1、加强组织领导。定州市成立寻找、评选活动机构，由相关领导和具体部门组成组织委员会，负责组织、领导、策划和协调本次活动。

主   任： 周胜会  市委副书记

副主 任： 张  健  市妇联主席

刘长征  定州日报社社长

平均成  市文明办主任

任树辉  市广播电视台台长

吴建祥  市总工会常务副主席

刘志成  团市委副书记（主持工作）

组委会成员由各联办单位主管副职组成，下设办公室，办公室设在市妇联，由市妇联主任科员吕义欣任办公室主任，具体负责寻找、评选活动的组织实施。

各单位要高度重视，加强对推荐上报工作的组织领导，以公开、公正和高度负责的态度，认真做好推荐工作，真正把公信度高、影响好、贡献大的优秀家庭推荐上来。

2、做好资格核查。各单位推荐上报的候选家庭，须经其所在单位和主管部门同意，并征求组织、纪检、公安、计生等部门的意见，在规定时间内将材料报送到组委会办公室。

3、填好申报资料。

（1）填写候选家庭登记表一式3份（附电子版）。

（2）提交事迹材料一份（1000字左右），均用A4纸张打印（附电子版）。

（3）登记表、事迹材料必须经单位审核盖章方为有效；所推荐上报人选是企业经营者（法人代表）的，须提供企业法人营业执照（副本）复印件、税务部门出具的企业纳税指标证明；赞助社会公益事业的，须提供书面证明。

（4）提供家庭幸福生活照、家庭成员工作照或企业管理场景照3-5张（附电子版）。

定州市妇女联合会                 定州日报社

定州市精神文明办公室             定州市广播电视台

定州市总工会                     共青团定州市委

2015年12月9日

附：定州市第二届“最美家庭”推荐表

定州市第二届“最美家庭”推荐表

| 户主姓名 |  | 民族 |  | 家庭人口 |  |  |  | 是否违反计生政策 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭住址 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 推荐单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 事迹 简介 （500字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村 （社区） 意见 | (盖章) 年 月 日 |  |  |  | 乡镇或 单位 意见 | (盖章) 年 月 日 |  |  |  |
| 组委会 意见 | (代 章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单 位：                            分 组：